## Sve aktivnosti export_1
Годишњи извештај о спровођењу за 2022. годину за: |  | СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН (2022 - 2024)
Орган који израђује средњорочни план: |  | ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Управе у саставу: |  | -
Oпшти циљ 1. Сигуран, поуздан, безбедан и интероперабилан железнички систем повезан са регионом и са ЕУ
Предлагач документа: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2022. |  |  |  | Остварена вредност у 2022. |  |  | Напомена
.
Посебан циљ 1.1. Уређење и надзор у области железничког саобраћаја у надлежности Дирекције за железнице
Носилац: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2022. |  |  |  | Остварена вредност у 2022. |  |  | Напомена
Број лиценцираних железничких превозника који имају важећи сертификат о безбедности део А и део Б | 15 (2021) |  |  | 16 |  |  |  | 19 |  |  | Вредности представљају само пројекцију јер број издатих лиценцираних превозника који имају важећи сертификат о безбедности део А и део Б зависи од броја поднетих захтева, као и од тога да ли подносиоци захтева испуњавају све прописане услове.
Број издатих сертификата дефинисаних Законом о безбедности у железничком саобраћају | 36 (2021) |  |  | 40 |  |  |  | 46 |  |  | Вредности представљају само пројекцију јер број издатих сертификата зависи од броја поднетих захтева, као и од тога да ли подносиоци захтева испуњавају све прописане услове.
Број издатих дозвола дефинисаних Законом о интероперабилности железничког система | 43 (2021) |  |  | 50 |  |  |  | 73 |  |  | Вредности представљају само пројекцију јер број издатих дозвола зависи од броја поднетих захтева, као и од тога да ли подносиоци захтева испуњавају све прописане услове.
.
Мера 1.1.01. Омогућавање приступа под једнаким условима добру у општој употреби, спречавање дискриминације, унапређење регулаторне функције Дирекције за железнице и унапређење права путника
Носилац: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2022. |  |  |  | Остварена вредност у 2022. |  |  | Напомена
Проценат донетих решења којима се одлучује о приговорима против аката о добијању понуде за закључење уговора о коришћењу железничке инфраструктуре (%) | 100 (2021) |  |  | 100 |  |  |  | 100
Број активних железничких превозника на мрежи управљача јавне железничке инфраструктуре (Број) | 13 (2021) |  |  | 14 |  |  |  | 15
Проценат достављених одговора на притужбе путника (%) | 100 (2021) |  |  | 100 |  |  |  | 100
Број обука за запослене у областима које се тичу регулисања железничког тржишта (контрола цена приступа железничкој инфраструктури и услужнимобјектима) и контроле поштовања права путника (Број (кумулатив)) | 0 (2021) |  |  | 2 |  |  |  | 0
Ревидирана структура годишњег извештаја о регулисању железничког тржишта (0 - не, 1- да) | 0 (2021) |  |  | 0 |  |  |  | 1
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.1.01. Јачање институционалних капацитета за одлучивање по приговорима подносилаца захтева за доделу трасе возова |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | није започето |  | 0.0996% |  | .
[12 empty] | . |  | .
1.1.1.02. Унапређење поступка контроле Изјаве о мрежи |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[12 empty] | . |  | .
1.1.1.03. Унапређење праћења и анализирања услова конкуренције на тржишту железничких транспортних услуга |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[12 empty] | . |  | .
1.1.1.04. Унапређење поступака за контролу недискриминаторског приступа управљача инфрструктуре у односу на друге субјекте на тржишту железничких услуга |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[12 empty] | . |  | .
1.1.1.05. Обука запослених у области контроле цена приступа железничкој инфраструктури и услужним објектима |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[12 empty] | . |  | .
1.1.1.06. Унапређење начина извршења контроле квалитета железничких услуга |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | није започето |  | 0.0996% |  | .
[12 empty] | . |  | .
1.1.1.07. Обука запослених у области контроле поштовања права путника |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[12 empty] | . |  | .
1.1.1.08. Ревизија структуре годишњег извештаја о регулисању железничког тржишта |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[12 empty] | . |  | .
.
Мера 1.1.02. Осигурање безбедности у железничком саобраћају и интероперабилности железничког система и метроа и успостављање система безбедности рада жичара
Носилац: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2022. |  |  |  | Остварена вредност у 2022. |  |  | Напомена
Број издатих одобрења за рад жичаре и специфичне вучне инсталације (Број) | 0 (2021) |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | Донети су Закон о изменама и допунама закона о жичарама за транспорт лица и подзаконска акта, а примена ће почети након што МГСИ изда овлашћење за послове стручног прегледа у складу са наведеним законом.
Број спроведених надзора (Број) | 51 (2021) |  |  | 52 |  |  |  | 34
Број запослених који су прошли стручно усавршавање у области издавања сертификата о безбедности и спровођења надзора на годишњем нивоу (Број) | 0 (2021) |  |  | 3 |  |  |  | 0
Број запослених који су прошли стручно усавршавање у области сертификације лица задужених за одржавање железничких возила и радионица за одржавање на годишњем нивоу (Број) | 0 (2021) |  |  | 2 |  |  |  | 1
Проценат усклађених важећих прописа из делокруга органа са 4. железничким пакетом () | 0 (2021) |  |  | 40 |  |  |  | 0
Број запослених обучених за послове успостављања безбедности метро система на годишњем нивоу (Број) | 0 (2021) |  |  | 0 |  |  |  | 0
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.2.01. Стручно усавршавање запослених у области издавања сертификата о безбедности и спровођења надзора |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[13 empty] | . |  | .
1.1.2.02. Стручно усавршавање запослених у облсти сертификације лица задужених за одржавање железничких возила и радионица за одржавање |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[13 empty] | . |  | .
1.1.2.03. Усклађивање важећих прописа из делокруга органа са 4. железничким пакетом |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[13 empty] | . |  | .
1.1.2.04. Припрема и успостављање процедура за реализацију нове надлежности - метро система |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[13 empty] | . |  | .
1.1.2.05. Обука запослених за послове успостављања безбедности метро система |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  |  | није започето |  | 0.0996% |  | .
[13 empty] | . |  | .
.
Мера 1.1.03. Међународна сарадња
Носилац: ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Назив показатеља | Почетна вредност и година |  |  | Циљана вредност у 2022. |  |  |  | Остварена вредност у 2022. |  |  | Напомена
Допринос реализацији активности из Акционог плана за железницу 2020-2023 Транспортне заједнице у складу са надлежностима Дирекције за железнице (створени услови за отвореније тржиште железничких услуга, виши ниво интероперабилности железничког саобраћаја) (0 - не, 1- да) | 1 (2021) |  |  | 1 |  |  |  | 1
Број запослених обучених кроз сарадњу са Железничком агенцијом ЕУ на пројекту ERA IPA II (2020-2022) (Број) | 2 (2021) |  |  | 4 |  |  |  | 5
.
Aктивност |  | Рок -> Нови рок | Носилац |  |  | Статус |  | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере |  | Будући кораци за реализацију
1.1.3.01. Успостављање билатералне сарадње са институцијама из ЕУ и региона надлежним за регулисање железничког тржишта |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[13 empty] | . |  | .
1.1.3.02. Учешће у активностима радних група IRG-Rail-a (Групе независних регулатора железничког тржишта) |  | 4. квартал 2024. | ДЖ - Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[13 empty] | . |  | .
1.1.3.03. Учешће у реализацији Акционог плана за железницу 2020-2023 Транспортне заједнице (усклађивање са законодавством ЕУ, објављивање техничких спецификација интероперабилности) |  | 4. квартал 2023. | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро; Одељење за регулисање железничког тржишта, лиценце, права путника и заједничке послове |  |  | у току |  | 0.0996% |  | .
[13 empty] | . |  | .
1.1.3.04. Сарадња са Железничком агенцијом ЕУ кроз реализацију ERA IPA II пројекта (2020-2022) |  | 4. квартал 2023. | ДЖ - Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро |  |  | у току |  | - |  | .
[13 empty] | . |  | .
.I-02 број: 340-90/2023 Датум: 26. јануар 2023. године I-02 број: 340-90/2023 Датум: 26. јануар 2023. године